Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022-2026 годы».

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022-2026 годы»

за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Обучение по охране труда руководителей, специалистов всех форм собственности | Тыс. руб. | 150,0 | 257 | 171,3 | +4 |  |
| Проведение специальной оценки условий труда на предприятиях, организациях и ИП округа | Тыс. руб. | 300,0 | 168,0 | 56,0 | -2 |  |
| Обеспечение работников СИЗ, смывающими и обеззараживающими средствами, прошедшими сертификацию или декларирование соответствия, на предприятиях всех форм собственности | Тыс. руб. | 2000,0 | 2900 | 145,0 | +4 |  |
| Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров | Тыс. руб. | 2122,0 | 2713,4 | 127,9 | +4 |  |
| Проведение окружного конкурса по охране труда | Тыс. руб. | 11,6 | 0 | 0 | -2 |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +8 |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа  на 2022 – 2026 годы » за 2024 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный |  |  |  |
| Обучение по охране труда руководителей, специалистов всех форм собственности | Тыс. руб. | 178,0 | 30,0 | 257,0 | +227 | 856,6 |  |
| Проведение специальной оценки условий труда на предприятиях, организациях и ИП района | Тыс. руб. | 294,0 | 293,0 | 168,0 | -125 | 57,3 |  |
| Обеспечение работников СИЗ, смывающими и обеззараживающими средствами, прошедшими сертификацию или декларирование соответствия, на предприятиях всех форм собственности | Тыс. руб. | 1984,0 | 2820,0 | 2900,0 | +80 | 102,8 |  |
| Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров | Тыс. руб. | 2965,0 | 2984,0 | 2713,4 | -271 | 90,9 |  |
| Проведение окружного конкурса по охране труда | Тыс. руб. | 0 | 0 |  | 0 | - |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022 – 2026 годы » за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +8 | Продолжить работу по реализации программы на 2022-2026г.г.,в 2025 году |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | - | - |  |

Исполнитель: Гомзякова Л.В.

т. 835(241) 2-19-97