## по объектам
ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование объекта, проекта/краткое описание | Местополо-жение объекта | Срок реализации | Наименование госпрограммы, национального проекта, а также юридических или физических лиц в случае их участия в реализации проекта | Источники финансирования | Общий объём финанси-рования, млн.рублей | Объем финан-сирования, млн. рублей |  | Планируемый объем финансирования, млн. рублей |  |  |  | Координатор, исполнитель (орган исполнительной власти Курганской области, орган местного самоуправления),
[9 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
[7 empty] | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
(школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты здравоохранения, клубы, кинотеатры, объекты жилищного фонда и иные объекты)
1.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Строительство нового здания МКОУ «Усть-Уйская СОШ» | с. Усть-Уйское | 2021 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент образования и науки Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | МКОУ "Целинная средняя общеобразовательная школа им.Н.Д.Томина"пристрой спортивного зала Матвеевская ООШ | Целинный район, село Матвеевка, Береговая улица, 28 | 2020-2021 | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 16 |  | 4.418 | 11.582
[5 empty] | местный бюджет | 0.016 |  |  | 0.016
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 16.016 | 0 | 4.418 | 11.598 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство пристроя интерната для детей в с.Косолапово Целинного района (50 мест) | с. Косолапово Целинного района | 2020 | Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 16 |  | 4.216 | 11.784
[5 empty] | местный бюджет | 0.016 |  |  | 0.016
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 16.016 | 0 | 4.216 | 11.8 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство открытой спортивной площадки "Хоккейный корт по адресу Курганская область, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская | с. Целинное | 2019 | Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года» | федеральный бюджет | 0.84 | 0.84 | [5 empty] | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 1.135 | 1.135
[5 empty] | местный бюджет | 0.037 | 0.037
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 2.012 | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта (приобретение модульного ФАПа) | с. Косолапово Целинного района | 2020 | Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | федеральный бюджет | 9 |  |  |  | 9 |  |  | Департамент здравоохранения Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
6 | Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Курганской Области, ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному району» | с. Целинное, ул. Бухарова, д. 45А | 2019 | Региональный проект Курганской области «Старшее поколение» | федеральный бюджет | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | Главное управление социальной защиты населения Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | МКОУ "Целинная средняя общеобразовательная школа им.Н.Д.Томина" | село Целинное, Лесная улица, 1а | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" (Объект предлагается к финансированию за счет средств субсидии из бюджета ХМАО) | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 28.0972 |  | 12.6602 | 15.437
[5 empty] | местный бюджет | 0.28097 |  |  | 0.28097
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 28.3782 | 0 | 12.6602 | 15.718 | 0 | 0 | 0
2 | Филиал МБУ "Целинная средняя общеобразовательная школа им.Н.Д.Томина"-Дулинская начальная общеобразовательная школа, Целинный район, с.Дулино, ул.Центральная,50 | с. Дулино, ул. Центральная, 50 | 2019 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент образования и науки Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 2 | 2
[5 empty] | местный бюджет | 0.016 | 0.016
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 2.016 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | МКОУ "Косолаповская средняя общеобразовательная школа, Целинный район, с.Косолапово, ул. Школьная, д. 11 | с.Косолапово, ул. Школьная, д. 11 | 2019 | Реестр соглашений о реализации социально-значимых мероприятий на территории Курганской области | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, ПАО Сбербанк
[5 empty] | региональный бюджет | 1.5 | 1.5
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 3 | 3
[5 empty] | ВСЕГО | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СВЕТЛЯЧОК" | с. Целинное, ул. Калинина, 16 | 2020 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" (за счет средств ПАО «Сбербанк») | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 9.8992 |  | 7.8322 | 2.067
[5 empty] | местный бюджет | 0.099 |  |  | 0.099
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 9.9982 | 0 | 7.8322 | 2.166 | 0 | 0 | 0
5 | Ремонт спортивного зала МКОУ «Песковская СОШ» | Целинный район, село Пески, улица Ленина, дом 21 | 2019 | Государственная программа Курганской области "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" | федеральный бюджет | 1.014 | 1.014 | [5 empty] | Департамент образования и науки Курганской области, Администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.076 | 0.076
[5 empty] | местный бюджет | 0.011 | 0.011
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обустройство детской площадки | Целинный район, с. Половинное | 2020 | Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий» | федеральный бюджет | 0.82377 |  | 0.82377 |  |  |  |  | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области, администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 0.008326 |  | 0.008326
[5 empty] | местный бюджет | 0.005 |  | 0.005
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.37005 |  | 0.37005
[5 empty] | ВСЕГО | 1.2072 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения: ГБУ "Целинная ЦРБ" | с. Целинное, ул. Ленина, 25 | 2019 | Резервный фонд Правительства РФ | федеральный бюджет | 2.5574 | 2.5574 | [5 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Департамент здравоохранения Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 2 | 2
[5 empty] | местный бюджет | 0.016 | 0.016
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 4.5734 | 4.5734
8 | Капитальный ремонт здания МКУК "Целинная территориальная клубная система", расположенного по адресу: село Целинное, ул.Советская,70 Целинного района Курганской области | с. Целинное, ул.Советская,70 | 2019 | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Управление культуры Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 1.9523 | 1.9523
[5 empty] | местный бюджет | 0.016 | 0.016
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.9683 | 1.9683
9 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | с. Целинное, ул.Советская,70 | 2019-2020 | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» | федеральный бюджет | 4.295 | 1 | 0.99 |  | 1.1525 | 1.1525 |  | Управление культуры Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.0332 |  | 0.01 |  | 0.0116 | 0.0116
[5 empty] | местный бюджет | 0.0024 |  |  |  | 0.0012 | 0.0012
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 4.3306 | 1 | 1 | 0 | 1.1653 | 1.1653 | 0
10 | Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды | с. Целинное | 2019-2022 | Государственная программа Курганской области "Формирование комфортной городской среды" | федеральный бюджет | 8.4 | 1.4 | 5 | 2 |  |  |  | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0.17282 | 0.03 | 0.102 | 0.040816
[5 empty] | местный бюджет | 0.86408 | 0.15 | 0.51 | 0.20408
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 9.4369 | 1.58 | 5.612 | 2.2449 | 0 | 0 | 0
1.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
| … |  |  |  | федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
II. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, котельные, газоснабжение, связь (интернет) и т.д.
2.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Газопровод межпоселковый к н.п Шарипово, Мир, Парамоново и Убалина Альменевского района, н.п. Заманилки, Матвеевка и Целинное Целинного района | Целинный район | 2022-2023 | Региональная программа газификации Курганской области | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
2 | "Устранение цифрового неравенства", строительство волоконно-оптической линии связи при участии ПАО "Ростелеком"" | Целинный район, с. Большое Дубровное, с. Дулино, с. Рачеевка, с. Сетово, с. Становое | 2019 | Финансирование согласовывается между ПАО «Ростелеком» и Минкомсвязью России | федеральный бюджет | - | [6 empty] | Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | -
[5 empty] | местный бюджет | -
[5 empty] | внебюджетные источники | -
[5 empty] | ВСЕГО | -
3 | Строительство ВЛ 10 кВ н.п. Целинное протяженностью 0,24 км. (кольцо между ВЛ 10 №2 Целинная и ВЛ 10 кВ №12 Комхоз | с Целинное | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.3 |  |  |  | 0.3
[5 empty] | ВСЕГО | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
2.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Восход. Замена КРН с МВ-10 на ВБ-10 кВ. | Курганская обл., Целинный р-н | 2020 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 5.9 |  | 5.9
[5 empty] | ВСЕГО | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ Мануйлово. Замена КРН с МВ-10 на ВБ-10 кВ. | Курганская обл., Целинный р-н, с. Кислянка | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 12.98 |  |  | 12.98
[5 empty] | ВСЕГО | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ. Сухоборская. Замена ОД, КЗ-110 на ВГ-110. | Курганская обл., Целинный р-н, с. Кислянка | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 12.98 |  |  |  | 12.98
[5 empty] | ВСЕГО | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на меньшую мощность (15 ТМ) | Курганская область, Целинный р-н | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.77 |  |  |  | 1.77
[5 empty] | ВСЕГО | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
5 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ с установкой информационно-измерительных комплексов технического учета электрической энергии (75 ПУ) | Курганская область, Целинный р-н | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.77 |  |  |  | 1.77
[5 empty] | ВСЕГО | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 Целинная ПС Целинная (установка одного реклоузера 10 кВ) | Курганская область, Целинный р-н | 2019 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 1.11 | 1.11
[5 empty] | ВСЕГО | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 Усть-Уйкое (замена изоляции ШС-10 на ШФ-20 - 100 опор) | Курганская область, Целинный р-н | 2019 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.25 | 0.25
[5 empty] | ВСЕГО | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 Усть-Уйкое (замена изоляции ШС-10 на ШФ-20 - 80 опор) | Курганская область, Целинный р-н | 2020 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.22 |  | 0.22
[5 empty] | ВСЕГО | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 Целинная ПС Целинная (замена опор на ж/б - 40 шт., и изоляции) | Курганская область, Целинный р-н | 2020 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 1 |  | 1
[5 empty] | ВСЕГО | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ н.п.Целинное от ТП Ц-4-2 (замена опор - 25 шт., замена провода А на СИП - 1 км.) | Курганская область, Целинный р-н | 2020 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.74 |  | 0.74
[5 empty] | ВСЕГО | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПП 10/0,4 кВ н.п.Кислянка М-2-4 с заменой провода на СИП с установкой многофункциональных узлов технического учета электроэнергии | Курганская область, Целинный р-н | 2020 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.51 |  | 0.51
[5 empty] | ВСЕГО | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Целинное-Михалево с установкой гасителей вибрации, заменой дефектных опор (25 шт.) | Курганская область, Целинный р-н | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.24 |  |  | 2.24
[5 empty] | ВСЕГО | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 Усть - Уйское (замена изоляции ШС-10 на ШФ-20 - 100 опор) | Курганская область, Целинный р-н | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.31 |  |  | 0.31
[5 empty] | ВСЕГО | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ н.п.Михалево Мх-3-12 с заменой провода на СИП с установкой многофункциональных узлов технического учета электроэнергии | Курганская область, Целинный р-н | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.57 |  |  | 0.57
[5 empty] | ВСЕГО | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП с установкой многофункциональных узлов технического учета электроэнергии | Курганская область, Целинный р-н | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.95 |  |  | 2.95
[5 empty] | ВСЕГО | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с установкой многофункциональных узлов технического учета электроэнергии | Курганская область, Целинный р-н | 2021 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.95 |  |  | 2.95
[5 empty] | ВСЕГО | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 Усть-Уйское (замена изоляции ШС-10 на ШФ-20 - 140 опор) | Курганская область, Целинный р-н | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.45 |  |  |  | 0.45
[5 empty] | ВСЕГО | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПП 10/0,4 кВ н.п.Кислянка М-2-4 с заменой провода на СИП с установкой многофункциональных узлов технического учета электроэнергии | Курганская область, Целинный р-н | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0.71 |  |  |  | 0.71
[5 empty] | ВСЕГО | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой провода на СИП с установкой многофункциональных узлов технического учета электроэнергии | Курганская область, Целинный р-н | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.95 |  |  |  | 2.95
[5 empty] | ВСЕГО | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с установкой многофункциональных узлов технического учета электроэнергии | Курганская область, Целинный р-н | 2022 | АО «СУЭНКО» | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 2.95 |  |  |  | 2.95
[5 empty] | ВСЕГО | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
2.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Целинного района Курганской области | Целинный район | 2019 | Муниципальная программа Целинного района Курганская области "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Целинном районе нам 2017-2021 годы" | федеральный бюджет | 0.976 | 0.976 | [5 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
региональный бюджет
[5 empty] | местный бюджет | 0.418 | 0.418
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.394 | 1.394
2 | "Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р. Большой Кочердык у деревни Бердюгино Целинного района Курганской области» | д. Бердюгино Целинного района | 2017-2019 | В рамках государственной программы Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 1.73 | 1.73
[5 empty] | местный бюджет | 0.18 | 0.18
внебюджетные источники
[5 empty] | ВСЕГО | 1.91 | 1.91
3 | "Определение местоположения береговой линии, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки Тобол в границах Целинного района Курганской области" | Целинный район | 2019-2020 | Государственная программа Курганской области "Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области" | федеральный бюджет | 1.3 | 0.8459 | 0.4541 |  |  |  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 1.3 | 0.8459 | 0.4541 | 0 | 0 | 0 | 0
III. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
автомобильные дороги федерального, регионального и муниципального значения; жд тупики; мосты; вертолетные площадки и т.д.
3.1 СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Строительство автомобильной дороги Целинное – Казак-Кочердык на участке "Дулино – Косолапово" | Целинный район Курганской области | 2020-2021 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог" | федеральный бюджет | [7 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области "Подъезд к Зеленая Сопка" | Целинный район Курганской области | 2020 | Государственная программа Курганской области "Комплексное развитие сельских территорий" | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области, Администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | Ремонт автомобильной дороги "Иртыш" – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана | Целинный район Курганской области | 2023 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 329.4 |  | 329.4 |  |  |  |  | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 329.4 | 0 | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт автомобильной дороги Курган - Куртамыш – Целинное | Целинный район Курганской области | 2021 | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | федеральный бюджет | 329.9 |  |  | 329.9 |  |  |  | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
[5 empty] | региональный бюджет | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 329.9 | 0 | 0 | 329.9 | 0 | 0 | 0
3 | Субсидии на дорожную деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | Целинный район Курганской области | 2019-2021 |  | федеральный бюджет | 0 | [6 empty] | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области, Администрация Целинного района
[5 empty] | региональный бюджет | 81.1365 | 16.9107 | 29.2258 | 35
[5 empty] | местный бюджет | 0.82007 | 0.1709 | 0.29539 | 0.35378
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
[5 empty] | ВСЕГО | 81.9565 | 17.0816 | 29.5212 | 35.3538 | 0 | 0 | 0
3.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
| … |  |  |  | федеральный бюджет
региональный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
№ | Наименование инвестиционного проекта /краткое описание | Срок реализации | Срок реализации | Инициатор инвестиционного проекта | Количество рабочих мест | Общий объем инвестиций, млн.рублей | план, млн.руб., в том числе по годам | [5 empty] | Координатор инвестиционного проекта от органа исполнительной власти или органа местного самоуправления (ФИО, телефон)
[7 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
Реализованные проекты
1 | Заготовка, хранение, переработка, консервирование овощей и фруктов, на базе созданного кооператива | с. Целинное | 2018-2019 | Союз Потребительских Кооперативов (Потребительских Обществ) "Урал" | 1 | 5.1 | 5.1 | [5 empty] | Администрация Целинного района
2 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота(семейная ферма) | с. Воздвиженка | 2019 | ИП Глава КФХ Низавитин Максим Владимирович | 4 | 33 | 33 | [5 empty] | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич 89125757155
3 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота | Целинный район, с. Заманилки | 2019 | ИП Глава КФХ Подорожнов Никита Александрович | 3 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
4 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота | Целинный район, д. Фроловка | 2019 | ИП Глава КФХ Кузнецов Сергей Петрович | 3 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
5 | Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота | Целинный район, с. Косолапово | 2019-2020 | ИП Глава КФХ Булгакова Наталья Александровна | 2 | 3.3 | 3.3 | [5 empty] | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
6 | Приобретение сельскохозяйственной техники ООО «Озерное». | Целинный район, село Сетово | 2020-2021 | ООО «Озерное» | 3 | 15 |  | 5 | 10 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич 89125757155
7 | Приобретение очистителя фракционного самопередвижного ОЗФ-25С и погрузчика Manitou, MLT-X735T LSU | Целинный район, село Целинное | 2020-2021 | ООО «Агроинвест» | 1 | 10.8 |  | 3.6 | 7.2 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич 89125757155
Реализуемые проекты
1 | Обновление парка с/х техники | Целинный район, с. Целинное | 2020-2023 | ИП Глава КФХ Бардакова Елена Николаевна | 7 | 10.1 |  | 6.6 | 3.5 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич 89125757155
2 | Покупка сельскохозяйственной техники ООО «Матвеевское» | Целинный район, с. с. Матвеевка | 2020-2023 | ООО «Матвеевское» | 2 | 17 |  | 7 | 5 | 5 |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич 89125757155
3 | Приобретение зерноуборочного комбайна РСМ-142 «ACROS-550» | Целинный район, село Рачеевка | 2020-2023 | СППК Рачеево | 1 | 11.1 |  | 5.1 | 6 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких Андрей Николаевич 89125757155
4 | Производство продукции на базе ОПХ «Южное» | д. Зеленая сопка | 2019-2023 | ИП Глава КФХ Волков Виктор Анатольевич | 4 | 34.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50, Департамент агропромышленного комплекса Курганской области Хлюпин Александр Сергеевич 89097229800
5 | Производство растениеводческой продукции | с. Костыгин Лог | 2019-2021 | ООО «Озерное» | 3 | 21 | 8 | 6 | 7 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
6 | Производство растениеводческой продукции | д. Марс | 2019-2021 | ИП глава КФХ Мельников М.С. | 4 | 21 | 7 | 6 | 8 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
7 | Организация фермы КРС мясного направления | д. Приозерное | 2020-2022 | Ярославцева Т.В. | 3 | 5.08 |  | 3.08 | 2 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
Планируемые к реализации проекты
1 | Разведение КРС мясных пород с. Костыгин Лог | с. Костыгин Лог | 2021 | ООО «Озерное» | 5 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
2 | Разведение КРС мясных пород д. Красный Октябрь | д. Красный Октябрь | 2021 | ИП Глава КФХ Мельников Михаил Сергеевич | 4 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
3 | Организация фермы КРС мясного направления в с. Усть-Уйское | с. Усть-Уйское | 2021-2022 | ИП Глава КФХ Горохов Владимир Геннадьевич | 3 | 5.5 |  |  | 2.5 | 3 |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
4 | Организация фермы КРС мясного направления в с. Михалево | с. Михалево | 2021-2022 | Смакота Виктор Михайлович | 2 | 4.85 |  |  | 2.85 | 2 |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
5 | Организация фермы КРС мясного направления в с. Иванково | с. Иванково | 2021-2022 | Гайсин Зуфар Янахметович | 2 | 4.9 |  |  | 2.9 | 2 |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
6 | Организация фермы КРС мясного направления в с. Дулино | с. Дулино | 2021-2022 | Стариков Михаил Викторович | 2 | 4.5 |  |  | 2 | 2.5 |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
7 | Организация фермы КРС мясного направления в с. Казак Кочердык | с. Казак Кочердык | 2021-2022 | Сапожников Василий Павлович | 2 | 4.9 |  |  | 2.9 | 2 |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,
8 | Организация производства строительных блоков и ЖБИ изделий | с. Целинное | 2021 | Якимушкин Антон Александрович | 20 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | Администрация Целинного района Сироткин Михаил Васильевич 8 (35241) 2-10-30, 8 908 004-87-00
9 | Организация производства розлива родниковой воды, модернизация водоконала с. Костыгин Лог | с. Костыгин Лог | 2021 | Якимушкин Антон Александрович | 6 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | Администрация Целинного района Сироткин Михаил Васильевич 8 (35241) 2-10-30, 8 908 004-87-00
10 | Строительство АГЗС, само-мойки и кофе точки. | с. Целинное | 2021 | Якимушкин Антон Александрович | 6 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Администрация Целинного района Сироткин Михаил Васильевич 8 (35241) 2-10-30, 8 908 004-87-00
11 | Приобретение с/х техники ООО "Агроинвест" | с. Целинное | 2021 | ООО «Агроинвест» | 3 | 8.3 |  |  | 8.3 |  |  |  | Администрация Целинного района Шатских Виктор Васильевич 8909-175-64-50,