КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2022 года                          № 70                                          с. Целинное

О Программе Целинного муниципального округа «Улучшение условий

и охраны труда на территории Целинного муниципального округа

на 2022-2026 годы»

В целях создания благоприятных и безопасных условий труда на предприятиях и организациях округа и реализации органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области охраны труда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Целинного муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу Целинного муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022-2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующего вопросы экономического развития.

Глава Целинного муниципального округа                                     А.В. Сытов

Гомзякова Л.В.

2-19-97

Приложение к постановлению Администрации Целинного муниципального округа №70 от .18.03.2022.

«О Программе Целинного муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022 - 2026 годы»

Программа Целинного муниципального округа

«Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022-2026 годы»

с. Целинное

2022 год

Раздел I. Паспорт

Программы Целинного муниципального округа

«Улучшение условий и охраны труда в Целинном муниципальном округе на территории Целинного муниципального округа на 2022-2026 годы»

| Наименование программы | Программа Целинного муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022 - 2026 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| Заказчик программы | Администрация Целинного муниципального округа |
| Разработчик программы | Сектор экономического развития и трудовых отношений Администрации Целинного муниципального округа |
| Цель программы | Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, находящихся на территории Целинного муниципального округа |
| Задачи программы | - Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников; - принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение производственного травматизма и профзаболеваемости; - рост количества организаций, не имеющих случаев производственного травматизма и профзаболеваемости; - принятие эффективных мер в сфере регулирования обеспечения охраны труда; - разработка мероприятий по дальнейшему повышению уровня безопасности труда на рабочих местах; - повышение уровня квалификации в вопросах обеспечения безопасности труда работников органов исполнительной власти Целинного муниципального округа, осуществляющих отраслевое или межотраслевое управление; - повышение качества оказания практической и методической помощи организациям в сфере охраны труда; - обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения; - снижение уровня профессиональных рисков; - профилактика здоровья работающих; - повышение уровня информирования работодателей и населения Целинного муниципального округа по вопросам охраны труда; - формирование общественного мнения о работе системы управления охраной труда на территории Целинного муниципального округа; - обеспечение работодателей и специалистов по охране труда организаций, находящихся на территории Целинного муниципального округа, оперативной информацией по вопросам охраны труда |
| Целевые показатели и индикаторы | Основными целевыми показателями являются: - снижение общего уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний; - рост количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда; - прекращение роста количества рабочих мест, с вредными и опасными производственными факторами; -повышение уровня квалификации работников организаций, находящихся на территории Целинного муниципального округа |
| Сроки реализации Прграммы | 2022 - 2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | - совершенствование административного управления охраной труда в Целинном муниципальном округе; - регулирование обеспечения охраны труда; - обучение по охране труда; - содействие работодателям в организации работ по охране труда; - регулирование обеспечения охраны труда в малом бизнесе; - повышение эффективности контроля за охраной труда отраслевых органов Администрации Целинного муниципального округа, и общественный контроль за охраной труда |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования программы составляет 19978,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2022 год – 3941,6 тысяч рублей; 2023 год – 3881,6 тысяч рублей; 2024 год – 4061,6 тысяч рублей. 2025 год – 4031,6 тысяч рублей; 2026 год – 4061,6 тысяч рублей; |
| Управление и контроль за реализацией программы | - оперативное управление и контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, (курирующий вопросы экономического развития); - межведомственная комиссия по охране труда рассматривает ход выполнения программы не реже 2-х раз в год; - рассмотрение итогов реализации программы за истекший год производится на совещании у Главы Целинного муниципального округа, не позднее 1 марта следующего года |
| Исполнители | Администрация Целинного муниципального округа, окружная межведомственная комиссия по охране труда, руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) |
| Ожидаемые результаты реализации | - Снижение числа работников, погибших или получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания; - обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, в необходимых случаях – на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - снижение общего уровня производственно травматизма и профессиональной заболеваемости; - повышение уровня квалификации работников организаций, находящихся на территории Целинного муниципального округа; - улучшение условий труда работников. - рост количества рабочих мест, на которых выполняется специальная оценка условий труда. |

Раздел II. Приоритеты и цели государственной политики в области охраны труда

Важнейшими приоритетами государственной политики в области охраны труда,

на реализацию которых направлена Программа, являются: обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников.

В ходе реализации мероприятий в рамках Программы должны быть созданы

условия для формирования культуры безопасного труда и повышения эффективности мер, целью которых является неуклонное снижение числа работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание.

Раздел III. Цели и задачи Программы

Цель Программы: снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Задачи Программы:

- обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников;

- реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работников;

- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- совершенствование нормативной правовой базы Администрации Целинного муниципального округа Курганской области в области охраны руда;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Достижение цели и задач Программы осуществляется путем разработки и реализации нормативных правовых актов по охране труда, направленных на улучшение условий и охраны труда, реализации областных и федеральных программ, повышения эффективности взаимодействия органов власти всех уровней, совершенствования системы управления охраной труда на всех уровнях в организациях и предприятиях Целинного муниципального округа, получения достоверной информации о состоянии условий охраны труда на рабочих местах в ходе специальной оценки условий труда, и реализации мероприятий на основании её результатов, обеспечения информационной поддержки и пропаганды охраны труда, обеспечения прав работников на охрану труда.

При реализации Программы возможны следующие риски:

- финансово-экономические, которые могут проявиться в снижении темпов роста экономики, объёмов производства, уровня инвестиционной активности;

это может вызвать снижение возможностей работодателей по финансированию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также к сокращению объёмов средств окружного бюджета, ежегодно предусматриваемых на реализацию Программы, что может привести к невыполнению значений целевых индикаторов Программы, в первую очередь связанных со своевременным проведением повторной, внеплановой специальной оценки условий труда, улучшением условий труда работников;

- организационные, которые могут проявиться в недостатках процедур управления и контроля со стороны исполнителей Программы – исполнительных органов Администрации Целинного муниципального округа, территориальных органов федеральных органов надзора и контроля, что может привести к не полному выполнению мероприятий, предусмотренных Программой и, в итоге, к не полному достижению значений целевых индикаторов Программы, в первую очередь связанных со снижением уровня  производственного травматизма, его тяжести и снижением числа и удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

В целях управления указанными рисками будут осуществляться следующие мероприятия:

- мониторинг и регулярный анализ выполнения мероприятий Программы;

- рассмотрение вопросов реализации Программы Межведомственной Комиссией по охране труда Администрации Целинного муниципального округа по итогам каждого полугодия;

- своевременная корректировка и перераспределение объёмов финансовых средств из окружного бюджета, предусмотренных Программой, осуществление мер финансового контроля;

- своевременное реагирование на выявленные недостатки в механизмах управления и контроля, направленных на реализацию Программы;

- корректировка, в случае необходимости, перечня или содержания мероприятий Программы;

- внесение изменений, в случае необходимости, в действующие нормативные правовые акты Администрации Целинного муниципального округа в области охраны труда или разработка новых.

Раздел IV. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2022 – 2026 годы.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы является её досрочное выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене утверждённой Программы.

Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о досрочном прекращении действия Программы.

Раздел V. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:

- обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе

производства, в необходимых условиях – на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

- снижение числа работников, погибших или получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания;

- снижение числа работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или)  опасными условиями труда.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы

Программой предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,

сокращение числа работников, занятых на рабочих местах с вредными и (или)

опасными условиями труда.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков реализации, исполнителей,

ожидаемых результатов приведен в приложении к Программе.

Раздел VII. Механизм контроля за реализацией Программы

Оперативное управление ходом выполнения программы осуществляет заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, (курирующий вопросы экономического развития). Для реализации мероприятий программы Администрация Целинного муниципального округа планирует привлекать территориальные органы федеральных органов надзора и контроля, отделение Фонда социального страхования, организации и индивидуальных предпринимателей работающих на территории Целинного муниципального округа.

Главный специалист по охране труда и технике безопасности сектора экономического развития и трудовых отношений Администрации Целинного муниципального округа готовит материалы о выполнении программы, к рассмотрению на заседании межведомственной комиссии по охране труда, подготавливает анализ выполнения программы и ежегодно до 1 марта докладывает на совещании у Главы Целинного муниципального округа, о ходе реализации программы за истекший год.

Межведомственная комиссия по охране труда рассматривает ход выполнения программы по итогам каждого полугодия, вносит в установленном порядке предложения по выполнению и уточнению мероприятий программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

Заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа(курирующий вопросы экономического развития) осуществляет контроль за реализацией программы.

Раздел VIII. Ожидаемые результаты

Реализация Программы позволит:

- снизить общий уровень производственного травматизма, за период реализации программы с 2022 по 2026 годы;

- увеличить количество организаций, не имеющих  случаев производственного травматизма:

- повысить уровень квалификации работников предприятий и организаций, руководителей и специалистов по программе «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум», находящихся на территории Целинного муниципального округа.

Планируемое общее количество работников, которые пройдут обучение и проверку знаний и требований –  480 человек, в том числе по годам:

2022 год –   120 человек,

2023 год –    80   человек,

2024 год –    100 человек.

2025 год –   80 человек,

2026 год –   100 человек,

Рабочие места, на которых планируется провести специальную оценку условий труда – 400, в том числе по годам:

2022 год – 50 рабочих мест,

2023 год – 50 рабочих мест,

2024 год – 100 рабочих мест.

2025 год – 100 рабочих мест,

2026 год – 100 рабочих мест,

Раздел IX. Экономическое обоснование программы

Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2026 гг. составит 19978,0 тыс. рублей, из них:

• прогнозируемые средства предприятий и организаций, находящихся на территории Целинного муниципального округа 14370,0 тыс. рублей, в том числе

-на обучение и проверку знаний требований охраны труда 670,0 тыс. руб;

-на проведение специальной оценки условий труда 950,0 тыс. руб;

-на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами 9750,0 тыс. руб;

-на организацию обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 3000 руб.

• средства окружного бюджета 5608,0 тыс. руб, в том числе

-на проведение окружного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Целинном муниципальном округе 58,0 тыс. руб, в том числе по годам:

2022 год – 11,6 тыс.руб;

2023 год – 11,6 тыс.руб;

2024 год – 11,6 тыс. руб.

2025 год – 11,6 тыс.руб;

2026 год – 11,6 тыс.руб;

- на обучение и проверку знаний требований охраны труда 50,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2022 год – 10,0 тыс.руб;

2023 год – 10,0 тыс.руб;

2024 год – 10,0 тыс.руб;

2025 год – 10,0 тыс.руб;

2026 год – 10,0 тыс.руб;

- на проведение специальной оценки условий труда 250 тыс. руб; в том числе по годам:

2022 год – 50,0 тыс. руб;

2023 год – 50,0 тыс. руб;

2024 год – 50,0 тыс. руб;

2025 год – 50,0 тыс. руб;

2026 год – 50,0 тыс. руб;

- на организацию обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских осмотров 5000,0 тыс. руб., в том числе на предрейсовый осмотр водителей:

2022 год –  1000,0 тыс. руб;

2023 год –  1000,0 тыс. руб;

2024 год –  1000,0 тыс. руб;

2025 год –  1000,0 тыс. руб;

2026 год –  1000,0 тыс. руб;

- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающие и обеззараживающие средства: 250,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2022 год –   50,0 тыс. руб;

2023 год –   50,0   тыс. руб;

2024 год –   50,0    тыс.руб.

2025 год –   50,0 тыс. руб;

2026 год –   50,0 тыс. руб;

Приложение  к программе  Целинного муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022 - 2026 годы»

План мероприятий

по реализации программы Целинного муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа на 2022 - 2026 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Сроки исполнения |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 3330 | 9 3330 | 10 3330 | 11 3330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, включая первичную, повторную и внеплановую, в установленные действующим законодательством сроки в организациях на территории Целинного муниципального округа | Средства предприятий и организаций (по согласованию) окружной бюджет | По мере необходимости в течение всего периода 2022 -2026 гг. | 1200,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Руководители организаций всех форм собственности находящихся на территории Целинного муниципального округа (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение наличия служб охраны труда, штатных специалистов по охране труда у работодателей с численностью работающих, превышающей 50 человек. | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2022 –2026 гг. | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | Руководители предприятий (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение наличия положений о системе охраны труда у работодателей в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, приказа Министерства труда РФ от 29.10.2021 года № 776н « Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда» | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2022 –2026 гг. | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности, руководители предприятий (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Совершенствование системы управления охраной труда в Целинном муниципальном округе в курируемых отраслях | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2022 –2026 гг. | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | Главный специалист по охране труда и технике безопасности,, руководители предприятий (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение приобретения сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников с вредными и опасными производственными факторами, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнениями, в организациях на территории Целинного муниципального округа | Средства предприятий и организаций (по согласованию), окружной бюджет | В течение всего периода 2022 –2026 гг. | 10000,0 |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Администрация Целинного муниципального округа, Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских и предрейсовых осмотров | Средства предприятий и организаций, Окружной бюджет | В течение всего периода 2022 –2026 гг. | 8000,0 |  |  |  | 1600,0 |  | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | Администрация Целинного муниципального округа, Руководители предприятий, организаций (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Содействие внедрению системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями Целинного муниципального округа | Без финанси рования | В течение всего периода 2022–2026 гг. | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, специалисты по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Содействие участию работодателей в реализации концепции нулевого травматизма «Vision Zero» | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 –2026 гг. | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, специалисты по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения обучения по охране труда работников организаций на территории Целинного муниципального округа | Средства предприятий и организаций (по согласованию) окружной бюджет | По мере необходимости в течение всего периода 2022 – 2026 гг. | 720,0 |  |  |  | 180,0 |  | 120,0 | 150,0 | 120,0 | 150,0 | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности,, аккредитованные организации, оказывающие услуги по обучению (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Содействие повышению квалификации (переподготовке) специалистов по охране труда в обучающих организациях, реализующих соответствующие образовательные программы | Без финансирования Количество человек | По мере необходимости в течение всего периода 2022 – 2026 гг. | - 480 |  |  |  | - 120 |  | - 80 | - 100 | - 80 | - 100 | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности, , аккредитованные организации, оказывающие услуги по обучению (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Формирование базы данных руководителей и специалистов организаций Целинного муниципального округа, прошедших обучение | Без финансирования | По мере необходимости в течение всего периода 2022 – 2026 гг. | - |  |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности,; окружная межведомственная комиссия по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Совершенствование нормативной правовой базы Администрации Целинного муниципального округа в области охраны труды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и реализация окружной программы улучшения условий и охраны труда на территории Целинного муниципального округа | Без финанси рования | 1 раз в пять лет |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности,, Финансовый отдел Администрации Целинного муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Включение в стратегию социально-экономического развития Целинного муниципального округа мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение своевременного обновления на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт) действующих нормативных правовых актов в области охраны труда | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Организация и проведение отраслевых и территориальных семинаров по внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях | Без финансирования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности, , обучающие центры (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Организация конференций, семинаров, круглых столов, совещаний по охране труда | Без финансирования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности,, обучающие центры (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Информирование по актуальным вопросам охраны труда организаций и населения с использованием печатных и электронных средств массовой информации, информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности,, газета «Голос Целинника», информационный бюллетень «Муниципальный вестник» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Информирование работодателей о возможности финансового возмещения на предупредительные меры от несчастных случаев на производстве | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности,, специалист ФСС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Осуществление консультаций по вопросам охраны труда работников, работодателей и их представителей | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Главный специалист по охране труда и технике безопасности,, председатель межведомственной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма на предприятиях Целинного муниципального округа, по кварталам и за год | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Главный специалист по охране труда и технике безопасности, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Размещение информации по охране труда на официальном сайте «Целинного муниципального округа» | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, Главный специалист по охране труда и технике безопасности, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Организация и проведение на территории Целинного муниципального округа ежегодных мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда – 28 апреля | Без финанси- рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труда и технике безопасности, и Администрации Целинного муниципального округа, руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, ответственные лица за охрану труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Содействие участию работодателей во Всемирной неделе охраны труда | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Специалисты по охране труда, Администрации Целинного муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Содействие работодателям в участии в областном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда | Без финанси рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Главный специалист по охране труда и технике безопасности, Администрации Целинного муниципального округа, работодатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Проведение окружного конкурса «На лучшее состояние условий и охраны труда» | окружной бюджет | Ежегодно |  | 58,0 |  |  | 11,6 |  | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | Администрация Целинного муниципального округа, главный специалист по охране труд и технике безопасности, а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Информационное содействие участию работодателей и иных участников во Всемирном конкурсе «Успех и безопасность» | Без финанси рования | Ежегодно |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Главный специалист по охране труда и технике безопасности, Администрации Целинного муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда | Без финансирования | Ежеквартально |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа(курирующая вопросы экономического развития), специалист по охране труда и технике безопасности, администрации Целинного муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Обеспечение работы трехсторонней комиссии при Администрации Целинного муниципального округа | Без финансирования | Ежегодно |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа по социальным вопросам, главный специалист по охране труда и технике безопасности, Администрации Целинного муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в части охраны труда | Без финанси- рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Главный специалист по охране труда и технике безопасности, Администрации Целинного муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Осуществление ведомственного контроля за условия труда работников предприятий и организаций находящихся на территории Целинного муниципального округа | Без финанси- рования | В течение всего периода 2022 – 2026 гг. |  | - |  |  | - |  | - | - | - | - | Специалист по охране труда и технике безопасности, Администрации Целинного муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе: в т.ч. средства бюджета муниципального образования Целинный муниципальный округ Курганской области |  |  |  |  | 19978,0 5608,0 |  |  | 3941.6 1121,6 |  | 3881,6 1121,6 | 4061,6 1121,6 | 4031,6 1121,6 | 4061,6 1121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |