КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 мая 2023 года                      № 154-р                                     с. Целинное

О подготовке и проведении мероприятий,

посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Целинном муниципальном округе

В связи с проведением на территории Целинного муниципального округа мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., Администрация Целинного муниципального округа

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

- Утвердить план подготовки и проведение мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 г.г. в Целинном муниципальном округе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведения мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 г.г. в Целинном муниципальном округе согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Целинного муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы социального развития.

И.о. Главы Целинного муниципального округа                П.И. Скоробогатов

Исп. Скутина В.С.

Тел. 2-18 -73

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Целинного муниципального округа от 04.05.2023        № 154-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе»

План

подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе

.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария торжественного мероприятия на площади райцентра | до 30.04.2023 г. | Завражина И. Н. |
| 2. | Наведение санитарного порядка, проведение субботников в населенных пунктах района, возле жилых домов, предприятий, школ, клубов, памятников, в Парке Победы | до 04.05.2023 г. | Воробьева Н.М., руководители учреждений, организаций (по согласованию). |
| 3. | Праздничное оформление населенных пунктов района, райцентра, учреждений, организаций | до 05.05.2023 г. | Воробьева Н.М., руководители организации и учреждений (по согласованию). |
| 4. | Направить персональные поздравления Главы Целинного района участникам Великой Отечественной войны. | до 07.05.2023 г. | Акулова Л.В. |
| 5. | Изготовление гирлянды для возложения к памятнику погибшим | 08.05.2023 г. | Воробьева Н.М., Евсеев Д.В. (по согласованию) |
| 7. | Организовать: - вечный огонь; | 09.05.2023 г. с 11:00 ч. по 13:30 ч. | Мухачева С.А. |
| II. СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ |  |  |  |
| 10. | Спектакль «За пол часа до весны» | 05.05.2023 г. 17:00 | Завражина И.Н. |
| 11. | Концерт на открытых площадках: ул. Бухарова, д.70 Магазин «Южный» Центральная площадь, с. Целинное | 21.04.2023 г. 13:00 ч. 25.04.2023 г. 12:00 ч. 02.05.2023 г. 17:00 ч. | Завражина И.Н., |
| 12. | Организация акций: - «Дорога к ветерану»; - «Цветы ветерану»; - «Поздравь ветерана»; - «Георгиевская ленточка»; - «Свеча памяти»; - «Вальс победы»; | 08.05.2023 г. с 29.05.2023 г. по 09.05.2023 г. 08.05.2023 г. 19:00 ч. 09.05.2023 г. 20:00 ч. | Гарипова Е.В. Савенко О.П., Завражина И.Н., Никульча Т. Г. |
| III. ТОРЖЕСТВЕННО – ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 14. | Торжественное мероприятие с возложением венков и цветов, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение ветеранов. | 12.00 ч. | Гарипова Е.В., Акулова Л.В., Савенко О.П., Завражина И.Н. |
| IV. МЕРОПРИЯТИЯ В ККЗ «КОЛОС» |  |  |  |
| 16. | Праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы | 09.05.2023 г. 13:30 ч. | Завражина И.Н. |
| V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ |  |  |  |
| 21. | Обеспечение охраны правопорядка, пожарной безопасности и медицинское обслуживание, работа усилительной аппаратуры. | 08.05.2023 г. 09.05.2023 г. | Мазуркевич А.В. (по согласованию), Шубин Е.А., (по согласованию), ВартановС.С, (по согласованию), Завражина И.Н., |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Целинного муниципального округа от 04.05.2023        № 154-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе»

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведения мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе

- Скоробогатов П.И. – И.о. Главы Целинного муниципального округа;

- Гарипова Е.В. – заместитель Главы  Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы социального развития;

- Акулова Л.В. – заместитель Главы Целинного муниципального округа – руководитель Аппарата Администрации Целинного муниципального округа;

- Савенко О.П. – начальник Отдела образования Администрации Целинного муниципального округа;

- Черепанова Н.И. – И.о. начальника Финансового отдела Администрации Целинного муниципального округа;

- Скутина В.С. – ведущий специалист по культуре и туризму Отдела социального развития;

- Неведрова М. В. – главный специалист пресс-службы;

- Вартанов С.С. – руководитель Целинного филиала ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию);

- Мазуркевич А.В. – начальник ОП «Целинное» (по согласованию);

- Шубин Е.А. – начальник ПЧ-38 по охране Целинного района (по согласованию);

- Никульча Т. Г. – директор МБУ ДО «Целинный ДЮЦ»;

- Воробьева Н.М. – директор МКУ «Территориальное управление»;

- Малофей О.А. – редактор газеты «Голос целинника» (по согласованию);

- Завражина И.Н. – директор МКУК «ЦТКС»;

- Соломон В.А. – директор «Косолаповской СОШ»

- Евсеев Д.В. – начальник отделения (погз) (по согласованию).