КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2023 года                         № 198                                    с. Целинное

Об утверждении муниципальной программы Целинного муниципального округа «Укрепление  общественного здоровья  населения Целинного муниципального округа на 2023-2025 годы»

В целях реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» Администрация Целинного муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу Целинного муниципального округа «Укрепление общественного здоровья населения Целинного муниципального округа на 2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  Целинного муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы социального развития.

Глава Целинного муниципального округа                        П.И. Скоробогатов

Исп.: Мухачева С.А.

8(35241)2-18-73

Приложение к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 08.09.2023 №198 «Об утверждении муниципальной программы Целинного муниципального округа «Укрепление общественного здоровья населения Целинного муниципального округа на 2023-2025 годы»

РАЗДЕЛ I.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  НАСЕЛЕНИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ»

| Наименование | Муниципальная программа Целинного муниципального округа «Укрепление общественного здоровья населения Целинного муниципального округа» на 2023-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Целинного муниципального округа Курганской области |
| Соисполнители | Целинный филиал ГБУ межрайонная больница №6 (по согласованию), Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа, Целинный филиал ГБУ «Центр социального обслуживания №7» (по согласованию), ГКУ «Управление социальной защиты населения № 7» (по согласованию), МКУ «Территориальное управление» (по согласованию), организации и учреждения, участвующие в выполнении мероприятий Программы (по согласованию) |
| Цель | Улучшение здоровья и качества жизни населения Целинного муниципального округа, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью |
| Задачи | - формирование в Целинном муниципальном округе среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; - проведение ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: в районной газете «Голос Целинника», информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием разработанных на федеральном уровне рекламно-информационных материалов, содержание которых направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни; - реализация муниципальных программ общественного здоровья, а также внедрение корпоративных программ, что позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения Целинного муниципального округа, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни. |
| Целевые индикаторы | - смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, случаев на 100 тыс. населения; - смертность женщин в возрасте 16-54 лет, случаев на 100 тыс. населения; - розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, литров; - обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тысяч человек. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Без финансирования |
| Ожидаемые результаты от реализации | - снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; - увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни; - увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья); - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря реализации муниципальных и корпоративных программ). |

РАЗДЕЛ II.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ В ЦЕЛИННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В Целинном муниципальном округе на 1 января 2023 года проживает  12006          человек (в 2022 году - 13598 человек).

Распределение населения Целинного муниципального округа по основным возрастным группам на 1 января 2022 года

| Наименование муниципального округа Курганской области | Все населе ние, чел. | в том числе в возрасте: |  |  | удельный вес возрастных групп в общей численности населения,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспо собного | трудо способ ного | старше трудо способ ного | моложе трудо способ ного | трудо способ ного | старше трудо способ ного |
| Целинный | 13598 | 2803 | 6220 | 4575 | 23,2 | 45,6 | 31,2 |

Структура смертности населения в Целинном муниципальном округе идентична со структурой смертности в Курганской области и Российской Федерации и в основном обусловлена неинфекционными заболеваниями, в первую очередь, болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, внешними причинами (включая дорожно-транспортные происшествия), болезнями органов пищеварения, болезнями органов дыхания.

Курение, потребление алкоголя, низкая физическая активность, нездоровое питание, артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение, стресс - основные факторы риска развития заболеваний и рискованного неадекватного поведения граждан, определяющих преждевременную смертность населения.

Распространенность факторов риска развития хронических неинфекционных

заболеваний в Целинном муниципальном округе (по данным, полученным при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения)

| Наименование фактора риска | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Прошли диспансеризацию, человек, из них выявлены факторы риска: | 1019 | 1237 | 2182 |
| повышенный уровень артериального давления, человек (%) | 401 (39,3%) | - | - |
| гипергликемия не уточненная (повышенное содержание глюкозы в крови), человек (%) | 209 (20,5%) | 2 (0,1%) | 112 (5,1%) |
| избыточная масса тела (анормальная прибавка массы тела), человек (%) | 749 (73,5%) | - | 375 (17,1%) |
| курение табака (употребление табака), человек (%) | 187 (18,3%) | 106 (8,5%) | 184 (8,4%) |
| риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя), человек (%) | 14 (1,3%) | - | 42 (1,9%) |
| риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (употребление наркотиков), человек (%) | 2 (0,1%) | 6 (0,4%) | 6 (0,4%) |
| низкая физическая активность (недостаток физической активности), человек (%) | 186 (18,2%) | 69 (5,5%) | 161 (7,3%) |

Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте,

случаев на 100 тыс. населения

| Наименование муниципального района Курганской области | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Уральский федеральный округ 2020 год | Курганская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целинный муниципальный округ | 838,9 | 693,1 | 916,3 | - | - |

Показатель смертности от болезней системы кровообращения,

случаев на 100 тыс. населения

|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация |  |  |  |
| Уральский федеральный округ |  |  |  |
| Курганская область |  |  |  |
| Целинный муниципальный округ | 582,7 | 517,3 | 522,1 |

Показатели общей смертности и смертности от БСК (болезни системы кровообращения)

| Наименование муниципального района Курганской области | общая смертность (случаев на 1000 населения) |  |  | смертность от БСК (случаев на 1000 населения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Целинный муниципальный округ | 20,5 | 19,8 | 18,2 | 5,8 | 5,1 | 5,2 |

Структура онкологической смертности населения Целинного муниципального округа

в 2020 году (грубый показатель)

| Мужчины |  |  | Женщины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локализация | Абсолют ное число | Случаев на 100 тыс. населения | Локализация | Абсолют ное число | Случаев на 100 тыс. населения |
| Легкое | 7 | 138,3 | Легкое |  |  |
| Желудок | 2 | 39,5 | Молочная железа | 4 | 65,3 |
| Злокачественные лимфомы |  |  | Желудок |  |  |
| Предстательная железа |  |  | Ободочная кишка |  |  |
| Прямая кишка |  |  | Яичники |  |  |
| Ободочная кишка |  |  | Шейка матки |  |  |
| Поджелудочная железа | 1 | 19,7 | Поджелудочная железа | 1 | 16,3 |
| Почка | 2 | 39,5 | Прямая кишка |  |  |
| Мочевой пузырь |  |  | Тело матки | 1 | 16,3 |
| Пищевод | 1 | 19,7 | Печень | 1 | 16,3 |
| Печень |  |  | Почки | 1 | 16,3 |
| Головной мозг |  |  | Сигмовидная кишка |  |  |
| Прочие | 5 | 98,7 | Прочие | 3 | 49,7 |
| Всего | 18 | 355,5 | Всего | 11 | 179,5 |

РАЗДЕЛ III.

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Профилактика заболеваний - главная задача здравоохранения. Приоритет развития профилактики в сфере охраны здоровья установлен статьей 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а межсекторальный характер мер по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний - статьей 30 вышеуказанного Федерального закона.

Российское здравоохранение меняет основные подходы к решению вопроса сохранения здоровья населения. Главной задачей современного врача становится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. И прежде всего, это борьба с предотвратимыми факторами риска, связанными с нездоровым образом жизни (курение табака, нерациональный характер питания, недостаточная физическая активность, вредное потребление алкоголя), которые укорачивают жизнь и ухудшают общее состояние здоровья, а также их коррекция за счет изменения, оздоровления образа жизни.

Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль неинфекционных заболеваний являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития, как в целом Российской Федерации, так и отдельных ее субъектов и муниципальных образований.

Основные неинфекционные заболевания (сердечно - сосудистые, онкологические, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет) являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения в трудоспособном возрасте. В Российской Федерации смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 67,6% от общей смертности населения.

В 2018 - 2019 годах в Курганской области при поддержке Национального медицинского исследовательского центра профилактический медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации проведен мониторинг здорового образа жизни по международной технологии STEPS. Выполненный объем работ позволил получить индикаторы здоровья населения Курганской области, необходимые для мониторинга реализации национальных проектов на региональном уровне.

Вклад профилактических мероприятий, направленных на уменьшение распространенности факторов риска, обуславливает не менее 50% успеха значимого снижения смертности населения.

В связи с этим, обязательным условием обеспечения национальной безопасности в сфере охраны здоровья на долгосрочную перспективу является объединение и усиление профилактической направленности действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей, медицинских организаций, общественных объединений с ориентацией на сохранение здоровья человека на протяжении всей его жизни во всех сферах его деятельности.

В целях решения задач по снижению смертности, формированию здорового образа жизни у населения Курганской области, профилактике неинфекционных заболеваний и развитию системы здравоохранения Курганской области и разработана региональная программа укрепления общественного здоровья Курганской области (далее - региональная программа).

Основные направления региональной программы взаимосвязаны с направлениями реализации федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография».

РАЗДЕЛ IV.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является:

Улучшение здоровья и качества жизни населения Целинного муниципального округа, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью

Задачами Программы являются:

1. Формирование в Целинном муниципальном округе среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на базе центров здоровья медицинских организаций центров общественного здоровья.

2. Проведение ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: в районной газете «Голос Целинника», информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием разработанных на федеральном уровне рекламно-информационных материалов, содержание которых направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни.

3. Реализация муниципальных программ общественного здоровья, а также внедрение корпоративных программ, позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения Целинного муниципального округа, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

РАЗДЕЛ V.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы рассчитана на 2023-2025 годы.

РАЗДЕЛ VI.

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной программы объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

Основной задачей муниципальной программы является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на базе существующих в Целинном муниципальном округе центров здоровья, центров общественного здоровья.

Центры общественного здоровья должны стать центральным элементом в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам (газета «Голос Целинника», информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») с использованием разработанных на федеральном уровне не менее 15 рекламно-информационных материалов, направленных на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам здорового образа жизни.

Реализация муниципальной программы общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения Целинного муниципального округа, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здорового образа жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (сердечнососудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика хронических и неинфекционных заболеваний будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья.

Успешная реализация региональной программы будет способствовать достижению показателей национального проекта «Демография»:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

- снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Более того, мероприятия, запланированные в рамках региональной программы, должны оказать непосредственное влияние на показатели национального проекта «Демография»:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости

(благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря реализации муниципальных и корпоративных программ).

РАЗДЕЛ VII.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, источника финансирования по годам приведён в таблице 1.

РАЗДЕЛ IX.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Без финансирования. В рамках основной деятельности исполнителей и соисполнителей программы.

План мероприятий  муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения Целинного муниципального округа на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение массовых акций по пропаганде здорового образа жизни, повышению уровня информированности населения, раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний (4 февраля Всемирный День борьбы против рака; 7 апреля Всемирный день здоровья; 23-27 апреля (последняя неделя апреля) Европейская неделя иммунизации; 31 мая Всемирный день без табачного дыма; 2 июня День здорового питания в России; 1- 7 августа Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания; 12 августа (вторая суббота августа) Всероссийский День физкультурника; 11 сентября Всероссийский день трезвости; 30 сентября (последнее воскресенье сентября) Всемирный день здорового сердца; 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом; 14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом 30 сентября (последнее воскресенье сентября) Всемирный день здорового сердца; 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом; 14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Отдел социального развития Администрации Целинного муниципального округа; Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; Целинный филиал ГБУ «Центр социального обслуживания№7»; Волонтеры Целинного муниципального округа |  |  | Проведение массовых мероприятий с привлечением общественных организаций, волонтеров по формированию приверженности к здоровому образу жизни согласно установленным датам |
| 1.2 | Популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, посредством размещения в сети «Интернет», СМИ тематической информации, статей, новостных материалов, видео- и аудио роликов | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; Целинный филиал ГБУ «Центр социального обслуживания №7»; Ведущий специалист по спорту Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа; Волонтеры Целинного муниципального округа. |  |  | Размещение материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, размещение в сети «Интернет» тематической информация. Размещение и актуализация новостных материалов, видео — и аудио роликов, тематических статей на площадках социальных сетей. |
| 1.3 | Размещение информации о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний в СМИ, сети «Интернет», на сайте больницы | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); |  |  | Размещение и актуализация информации о факторах риска на сайте больницы. |
| 1.4 | Размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду ЗОЖ, профилактику вредных зависимостей. | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; Целинный филиал ГБУ «Центр социального обслуживания№7»; Ведущий специалист по спорту Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа; |  |  | Проведение информационнокоммуникационной кампании на территории Целинного муниципального округа (тематика: отказ от потребления алкоголя, табака и прочих психоактивных веществ; оптимизация питания, в т.ч. увеличение потребления овощей и фруктов; привлечение населения к прохождению диспансеризации) |
| 2. Мероприятия по противодействию потребления табака и алкоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание помощи населению по отказу от курения в кабинете медицинской профилактики. | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); |  |  | Организация помощи по отказу от курения |
| 2.2 | Распространение информации о работе «Телефонов доверия». | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Администрация Целинного муниципального округа |  |  | Распространение информации о работе «Телефонов доверия» |
| 2.3 | Проведение массовых мероприятий (акций, флэш-мобов, дней здоровья, видео-лекториев, лекториев и пр.), среди населения по профилактике курения и употребления алкоголя, с привлечением волонтеров. | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; Отдел социального развития Администрации Целинного муниципального округа; Целинный филиал ГБУ «Центр социального обслуживания№7»; |  |  | Организация и проведение массовых мероприятий на территории Целинного муниципального округа |
| 2.4 | Подготовка волонтёров - школьников по вопросам формирования здорового образа | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; |  |  | Проведение обучающих семинаров для волонтёров - школьников |
| 2.5 | Организация интерактивных площадок на базе библиотек, образовательных организаций для проведения мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без табачного дыма (31 мая) | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Отдел социального развития Администрации Целинного муниципального округа; Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; |  |  | Организация интерактивных площадок на базах учреждений образования, культуры, спорта |
| 3. Пропаганда оптимального питания среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение акции «Здоровое питание» в образовательных учреждениях среди школьников | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Проведение акции «Здоровое питание» в образовательных учреждениях среди школьников |
| 3.2 | Участие в интерактивных обучающих площадках «Здоровое питание» | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Участие в интерактивных площадках |
| 4. Мероприятия по охране репродуктивного здоровья населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение ежегодных акций приуроченных ко «Дню семьи, любви и верности» | 01.01.2023 |  | 15.12.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел социального развития Администрации Целинного муниципального округа; Целинный филиал ГБУ «Центр социального обслуживания№7»; Отдел записи гражданского состояния Администрации Целинного муниципального округа. |  |  | Проведение ежегодных акций |
| 5. Мероприятия по реализации профилактических стоматологических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение образовательных мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний | постоянно |  | постоянно | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; |  |  |  |
| 6. Мероприятия по популяризации здорового образа жизни среди воспитанников образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди обучающихся основной и средней школы | Март 2023 |  | Март 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Пропаганда здорового образа жизни, популяризации баскетбола среди молодежи, привлечения молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом, выявления лучших команд и игроков. |
| 6.2 | Соревнования «Лыжня России- 2023» | Март 2023 |  | Март 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки; Организация социально-значимой деятельности школьников; организация досуга детей, развитие умение работать в команде. Воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки; Организация социально-значимой деятельности школьников; организация досуга детей, развитие умение работать в команде |
| 6.3 | Соревнования «Быстрые санки» для воспитанников ДОО | Март 2023 |  | Март 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки; Организация социально-значимой деятельности школьников; организация досуга детей, развитие умение работать в команде. |
| 6.4 | Муниципальный этап областного конкурса «Семья. Экология. Культура» | Март 2023 |  | Март 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки; Организация социально-значимой деятельности школьников; организация досуга детей, развитие умение работать в команде. |
| 6.5 | Всемирный день здоровья | Март 2023 |  | Март 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа; Отдел социального развития Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки; Организация социально-значимой деятельности школьников; организация досуга детей, развитие умение работать в команде. |
| 6.6 | Муниципальный этап первенства по военно-прикладным видам спорта «Отчизны верные сыны» | Март 2023 |  | Март 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки; Организация социально-значимой деятельности школьников; организация досуга детей, развитие умение работать в команде. |
| 6.7 | Муниципальный конкурс-соревнование «Безопасное колесо » | Март 2023 |  | Март 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Воспитание гражданственности, ответственности за свои поступки; Организация социально-значимой деятельности школьников; организация досуга детей, развитие умение работать в команде. |
| 7.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ежегодный муниципальный турнир по хоккею на валенках среди команд - предприятий | Февраль 2023 |  | Февраль 2025 | Ведущий специалист по спорту Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. |
| 7.2. | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» | Февраль 2023 |  | Февраль 2025 | Ведущий специалист по спорту Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |
| 7.3. | Ежегодный фестиваль среди дошкольных образовательных организаций, в рамках спортивно-творческого марафона «Крошка - ГТО шка!» | Февраль 2021 |  | Февраль 2025 | Отдел социального развития Администрации Целинного муниципального округа; Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Укрепление здоровья детей, развитие умения работать в команде. |
| 7.4. | Зимний, летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения | Январь-май 2023 |  | Январь-май 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни |
| 7.5 | Организация субботников по очистке берегов рек от мусора | Май-август 2023 |  | Май-август 2025 | Отдел образования Администрации Целинного муниципального округа |  |  | Улучшение экологической обстановки |
| 8. Мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация и проведение мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний | 01.01.2023 |  | 01.10.2025 | Целинный филиал ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию); |  |  | Создание постоянно действующего мониторинга факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |