КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 мая 2024 года                         № 253-р                                   с. Целинное

О подготовке и проведении мероприятий,

посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Целинном муниципальном округе

В связи с проведением на территории Целинного муниципального округа мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., Администрация Целинного муниципального округа

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

- Утвердить план подготовки и проведение мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 г.г. в  Целинном муниципальном округе согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведения мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 г.г. в  Целинном муниципальном округе согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Целинного муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы социального развития.

Глава Целинного муниципального округа                        П.И. Скоробогатов

Исп. Дружкова Т.В.

Тел. 2-18 -73

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Целинного муниципального округа от 07.05.2024         № 253-р «О подготовке и проведения мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе»

План

подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе

.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. мероприятия и акции |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария торжественного мероприятия на площади Целинного муниципального округа посвященное 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне с возложением венков и цветов. | до 07.05.2024 | Завражина И. Н. |
| 2. | Изготовление гирлянды для возложения к памятнику погибшим | 08.05.2024 | Савенко О.П. |
| 3. | Концерт на открытых площадках: - ул. Бухарова, д.70 -Магазин «Южный» -ЦРБ - Площадь с. Целинное | 27.04.2024 11:00 ч. 11:20 ч. 10:00 ч. 12:00 ч. | Завражина И.Н. |
| 4. | Организация акций: - «Окна Победы»; - «Концерт ветерану» - «Дорога к ветерану»; - «Цветы ветерану»; - «Поздравь ветерана»; - «Георгиевская ленточка»; - «Свеча памяти»; - «Победный вальс»; | 29.04.2024 - 09.05.2024 | Савенко О.П. Козлова Л.В. |
| 5. | Спектакль «Небо и море» | 08.05.2024 | Завражина И.Н. |
| 6. | Торжественное мероприятие с возложением венков и цветов, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение ветеранов. | 09.05.2024 12.00 ч. | Гарипова Е.В., Акулова Л.В., |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТИ |  |  |  |
| 1. | Обеспечение: - охраны правопорядка, - пожарной безопасности - антитеррористической безопасности, - медицинское обслуживание, | 08.05.2024 09.05.2024 | Мазуркевич А.В., начальник ОП «Целинное» (по согласованию); Потысьев А.Н., начальник ПСЧ-38 по охране Целинного района (по согласованию); Мартынов В.В., заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ; Фадеев А.И., руководитель Целинного филиала ГБУ «Межрайонная больница № 6» (по согласованию). |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Целинного муниципального округа от 07.05.2024         № 253-р «О подготовке и проведения мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе»

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Целинном муниципальном округе

- Гарипова Е.В. – заместитель Главы  Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы социального развития;

- Кашин  А.В. –заместителя Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы экономического развития;

- Мартынов В.В., заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ;

- Козлова Л.В., начальник Отдела образования;

- Неведрова М.В., главный специалист пресс-службы Администрации Целинного муниципального округа

- Савенко О.П.. – начальник Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа;

- Дружкова Т.В.. –специалист по культуре и туризму Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа;

- Василькина О.А. – ведущий специалист по спорту Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа;

- Воробьева Н.М. –Директор МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа»;

- Завражина И.Н. – директор МКУК «ЦТКС»

- Никульча Т.Г. – директор МКУ ДО «ДЮЦ»;

- Дегтярева Н.А.  – директор МКУК «ЦМЦБ»;

- Никонов А.В. – директор МКУ ДО  «ЦДЮСШ»;

- Шепелева В.С., председатель Совета ветеранов Целинного муниципального округа;

- Малафей О.А., редактор газеты «Голос Целинника»;

- Лопатин Е.В. –  представитель ОП «Целинное» (по согласованию);

- Потысьев А.Н. –  начальник ПСЧ – 38 Целинного района (по согласованию);

- Фадеев А.И.. – Руководитель Целинного филиала ГБУ «Межрайонная ЦРБ № 6» (по согласованию);

- Варланов А.С., начальник пограничной заставы.