КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06 июля 2023 года                      № 259-р                                     с. Целинное

О подготовке и проведении мероприятия,  посвященного

Дню семьи, любви и верности

В связи с проведением на территории Целинного муниципального округа мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности, Администрация Целинного муниципального округа

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

- Провести мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, 7 июля 2023 года, начало в 17ч.00 мин.

- Утвердить план по подготовке мероприятий к проведению Дня семьи, любви  и верности согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке мероприятий к проведению Дня семьи, любви и верности согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Целинного муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы социального развития.

И.о Главы Целинного муниципального округа               П.И. Скоробогатов

Исп. Скутина В.С.

Тел. 2-18 -73

Приложение № 1 к распоряжению Главы Целинного муниципального округа от 06.07.2023 №259-р «О подготовке и проведении мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности»

План

по подготовке мероприятий к проведению

Дня семьи, любви и верности

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение порядка в парке «Победы» до и после мероприятия | 07.07.2023 г. | Воробьева Н.М. |
| 2. | Подготовка сценария | до 05.07.2023 г. | Завражина И.Н. |
| 3. | Установка музыкального оборудования | 07.07.2023 г. 16:00 ч. | Завражина И.Н. |
| 4. | Проведение праздничного мероприятия: - Торжественное вручение юбилейных медалей и чествование юбиляров; - Концертная программа «Семья, согретая любовью»; - дискотека. | 07.07.2023г. 17:00 ч. до 22:00 ч. | Пустаханова С.В. Завражина И.Н. |
| 5. | Работа площадок: - Мастер класс «открытка ромашка»; - Фото Акция «Ромашковое настроение»; - Буклеты «Вместе быть какое счастье;» - Ромашковое счастье. | 07.07.2023 г. 17:00 ч. | Дегтярева Н.А. Хрящев В.Н. |
| 6. | Обеспечение охраны правопорядка, пожарной безопасности и медицинского обслуживания во время праздничного мероприятия | 07.07.2023 г. | Мазуркевич А.В. (по согласованию) Шубин Е.А. (по согласованию) Вартанов С.С. (по согласованию) |

Приложение № 2 к распоряжению Главы Целинного муниципального округа от 06.07.2023 №259-р «О подготовке и проведении мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности»

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке мероприятий к проведению

Дня семьи, любви и верности

- Гарипова Е.В. – заместитель Главы  Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы социального развития;

- Черепанова Н.И. – начальник Финансового отдела Администрации Целинного муниципального округа;

- Пустаханова С.В. – начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации Целинного муниципального округа;

- Вартанов С.С. – руководитель Целинного филиала ГБУ «Межрайонная больница №6» (по согласованию);

- Мазуркевич А.В. – начальник ОП «Целинное» (по согласованию);

- Шубин Е.А. – начальник ПЧ-38 по охране Целинного района (по согласованию);

- Воробьева Н.М. – директор МКУ «Территориальное управление»;

- Завражина И.Н. – директор МКУК «ЦТКС»;

- Дегтярева Н.А. – директор МКУК «ЦМЦБ»;

- Скутина В.С. – специалист по культуре и туризму Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа;

- Мухачева С.А. – ведущий специалист Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа.