КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2024 года                         № 278                                       с. Целинное

О внесении изменений в программу «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 28.12.2019 № 458 «О государственной программе Курганской области  «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», внести следующие изменения в программу «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 03.03.2022 № 53:

- Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы приложения 1 изложить в новой редакции:

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального (по согласованию), областного, местного бюджетов и внебюджетных источников (по согласованию).

Планируемый общий объем финансового обеспечения Программы составляет 526146,99 тыс. руб., в том числе:

- – за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -510912,24 тыс. руб.;

- – за счет средств областного бюджета – 11126,535 тыс. руб.;

- – за счет средств местного бюджета– 1186,415 тыс. руб.;

- – за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 2921,8 тыс. руб.

Объемы ресурсного обеспечения Программы по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам приведены в приложении № 3 к Программе.»

- В таблице Раздела I. Паспорт Программы «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы» приложения 1 строку «Объем финансирования» изложить в новой редакции:

| Объем финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 526146,99 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 510912,24 тыс. руб.; - областного бюджета (по согласованию) – 11126,535 тыс. руб.; - средства местного бюджета – 1186,415 тыс. руб.; - внебюджетных источников (по согласованию) – 2921,8 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования Программы по годам составляет: |  |
|  | 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего | 1818,0 тыс. руб.; 2557,3 тыс. руб.; 459971,69 тыс. руб.; 61800,0 тыс. руб.; 526146,99 тыс. руб. |

- Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы экономического развития.

Глава Целинного муниципального округа		          	П.И. Скоробогатов

- Есенкова Т.В.

- 8(35241)2-73-31

Приложение № 1 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 14.03.2024 №278 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы»

Приложение №1. к Программе «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 2022 – 2025 годы | Количество улучшивших жилищные условия семей к 2025 году – 4 семьи, в том числе по годам реализации: 2022 год – 1 семья; 2023 год – 1 семья; 2024 год – 1 семья; 2025 год – 1 семья. | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| Содействие занятости сельского населения |  |  |  |  |
| 2. | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2022 – 2025 годы | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам к 2025 году – 1 человек, в том числе по годам реализации: 2022 год – 1 человек; 2023 год – 0 человек; 2024 год – 0 человек; 2025 год - 0 человек. | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| 3. | Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2022 – 2025 годы | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, к 2025 году – 1 человек, в том числе по годам реализации: 2022год – 1 человек; 2023 год – 0 человек; 2024 год – 0 человек. 2025 год -0 человек | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |
| 4. | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 2022 – 2025 годы | Реализация 4 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2022 год – 1 единицы; 2023 год – 1 единица; 2024 год – 1 единица; 2025 год – 1 единица. | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| Современный облик сельских территорий |  |  |  |  |
| 5. | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | 2022- 2025 годы | Реализация 1 проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) к 2025 году, в том числе по годам реализации: 2025 год – 1 единица | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| 6 | Строительство газораспределительных сетей с распределительными газопроводами низкого давления (для снабжения жилых домов, общественных зданий и коммунально-бытовых предприятий) и среднего давления (для подачи газа в газопровод низкого давления) | 2024-2025 годы | с. Целинное 86,6 км с. Матвеевка 14,2 км с. Заманилки 12,2 км | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| 7 | Капитальный ремонт МБУ ДО «ЦДЮСШ» | 2024 год | с. Целинное | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| 8 | Капитальный ремонт МБУ ДО «ЦДЮЦ» | 2024 год | с. Целинное | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| 9 | Пристрой столовой к Матвеевской ООШ, филиала МКОУ ЦСОШ им. Н.Д. Томина | 2025 год | с. Целинное | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |
| 10 | Капитальный ремонт МКДОУ «Березка» внутренняя отделка | 2024 год | с. Целинное | Администрация Целинного муниципального округа, сектор развития агропромышленного комплекса |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 14.03.2024 № 278 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы»

Приложение №2 к Программе «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы»

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | 0,055 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,325 |
| Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | проект | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Строительство газораспределительных сетей с распределительными газопроводами низкого давления (для снабжения жилых домов, общественных зданий и коммунально-бытовых предприятий) и среднего давления (для подачи газа в газопровод низкого давления) |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Капитальный ремонт МБУ ДО «ЦДЮСШ» |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Капитальный ремонт МБУ ДО «ЦДЦ» |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Пристрой столовой к Матвеевской ООШ, филиала МКОУ ЦСОШ им. Н.Д. Томина |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Капитальный ремонт МКДОУ «Березка» внутренняя отделка |  |  |  |  | 1 | 1 |

Приложение 3 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 14.03.2024 № 278 «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы»

Приложение №3 к Программе «Комплексное развитие сельских территорий в Целинном муниципальном округе Курганской области на период 2022-2025 годы»

| Задача | Мероприятие | Главный распорядитель средств областного бюджета | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (по согласованию) | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники (по согласованию) |  |
| Улучшить жилищные условия граждан, проживающих на сельской территории | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2022- 2025 | 7200 | 4988 | 52 | 0 | 2160 | Ввод (приобретение) 0,36 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |
|  |  |  | 2022 | 1800 | 1247 | 13 | 0 | 540 | 0,090 тыс. кв. м |
|  |  |  | 2023 | 1800 | 1247 | 13 | 0 | 540 | 0,090 тыс. кв. м |
|  |  |  | 2024 | 1800 | 1247 | 13 | 0 | 540 | 0,090 тыс. кв. м |
|  |  |  | 2025 | 1800 | 1247 | 13 | 0 | 540 | 0,090 тыс. кв. м |
| Обеспечить высокий уровень занятости сельского населения, в том числе прошедшие обучение; Снизить уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста |  | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2022- 2025 | 11 | 9,8 | 0,1 | 0 | 1,1 | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам - 1 человек |
|  |  |  | 2022 | 11 | 9,8 | 0,1 | 0 | 1,1 | 1 человек |
|  |  | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2022 - 2025 годы | 7 | 6,24 | 0,06 | 0 | 0,7 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики – 1 человек |
|  |  |  | 2022 | 7 | 6,24 | 0,06 | 0 | 0,7 | 1 человек |
| Обеспечить сельских территорий объектами социальной инфраструктуры; Реализовать общественно-значимые проекты по благоустройству сельских территорий; Обеспечить создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | Строительство газораспределительных сетей в с. Целинное, с. Матвеевска, с. Заманилки | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2024 | 380000,0 | 371910,0 | 7590,0 | 500,0 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |
|  | Капитальный ремонт Муници пального бюджетного учреждения ДО «Целинный детско -юношеский центр» | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2024 | 55356,27 | 54194,3 | 1105,97 | 56,0 | 0 | Совершенствовать материально-техническую базу «Целинного детско-юношеского центра» |
|  | Капитальный ремонт Муници- пального бюджетного учреждения ДО «Целинная детско –юношеская спортивная школа» | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2024 | 22815,42 | 21591,9 | 440,705 | 22,815 | 760,0 | Совершенствовать материально-техническую базу «Целинной детско-юношеской спортивной школы» |
|  | Разработка проектно сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2023 | 757,3 | 0,0 | 749,7 | 7,6 |  | Совершенствовать материально-техническую базу «Целинного детско-юношеского центра» |
|  | Пристрой столовой филиала МКОУ ЦСОШ им. Н.Д. Томина в Матвеевской ООШ | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2025 | 30000,0 | 29106,0 | 594,0 | 300,0 |  | Обеспечение горячим питанием 100% школьников филиала МКОУ ЦСОШ им. Н.Д. Томина в Матвеевской ООШ |
|  | Капитальный ремонт МКДОУ №5 «Березка» 2 х этажное типовое здание на 4 группы. Внутренняя отделка. | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2025 | 30000,0 | 29106,0 | 594,0 | 300,0 |  | Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих МКДОУ №5 «Березка» |
|  | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 2022 - 2025 годы | 526146,99 | 510912,24 | 11126,535 | 1186,415 | 2921,8 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий 9 единиц |
|  |  |  | 2022 | 1818,0 | 1263,04 | 13,16 | 0 | 541,8 | 2 единицы |
|  |  |  | 2023 | 2557,3 | 1247 | 762,7 | 7,6 | 540,0 | 1 единица |
|  |  |  | 2024 | 459971,69 | 448943,2 | 9149,675 | 578,815 | 1300,0 | 3 единицы |
|  |  |  | 2025 | 61800,0 | 59459,0 | 1201,0 | 600,0 | 540,0 | 3 единицы |
|  | ИТОГО: |  | 2020 - 2025 | 526146,99 | 510912,24 | 11126,535 | 1186,415 | 2921,8 | 9 единиц |