КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 апреля 2024 года                        № 350-р                                     с. Целинное

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Целинного муниципального округа

в весенне-летний период 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31.12.2004  №17 «О пожарной безопасности в Курганской области» и в целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период в Целинном муниципальном округе:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Целинного муниципального округа в весенне-летний период 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                        П.И. Скоробогатов

Исп. Иванов Д.С.

Тел 8 (35241).2-16-64

Приложение к распоряжению Администрации Целинного муниципального округа от 19.04.2024 №350-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Целинного муниципального округа в весенне-летний период 2024 года»

План мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности на территории Целинного муниципального округа

в весенне-летний период 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители, в пределах возложенных полномочий |
| --- | --- | --- | --- |
| - * | На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Целинного муниципального округа рассмотреть вопросы и принять конкретные решения по реализации мер пожарной безопасности в населенных пунктах, лесном фонде и территории муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период. | До 10 апреля | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», Лесопользователи (по согласованию), С/х производители (по согласованию), Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ. |
|  | Обеспечить контроль за исполнением решений КЧС и ОПБ Целинного муниципального округа | Весь период | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ. |
|  | Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | До 10 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ. |
|  | Корректировка порядка привлечения сил и средств на ликвидацию лесных пожаров, планов тушения пожаров в лесах муниципального характера, лесничествах, в которых предусмотреть: - схемы с нанесением лесов по классам пожарной опасности, проездов и подъездов к пожарнам водоисточникам, минерализованных полос и наиболее пожароопасных участков; - схему передачи оперативной обстановки на территории округа, лесничества; -дислокацию подразделений пожарной охраны способы их вызова; - организацию радио и телефонной связи; - пункты сосредоточения, размещения, обеспечения прибывающих сил и средств, осуществляющих тушение пожаров (согласно сводному плану тушения лесных пожаров на 2024 год); - наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к тушению лесных пожаров; | До 10 апреля | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», Лесопользователи (по согласованию), С/х производители (по согласованию), Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ, 38-ПСЧ (по согласованию). |
|  | Уточнить схемы оповещения и алгоритмов действий членов КЧС, состава выездных оперативных групп и обеспечение их готовности к выполнению поставленных задач. | До 10 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ. . |
|  | Обеспечить готовность сил и средств противопожарных, лесопожарных и иных формирований к ликвидации возможных пожаров | До 10 апреля | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», руководители организаций ,согласно плану тушения лесных пожаров (по согласованию), Лесопользователи (по согласованию), С/х производители (по согласованию). |
|  | Создание и организация работы сводных мобильных отрядов с привлечением членов РОО и Р, сотрудников полиции, органов надзорной деятельности и добровольцев по соблюдению правил пожарной безопасности охотниками в период разрешённой любительской охоты | Период разрешённой охоты | Целинное РОО и Р (по согласованию), ОП «Целинное»(по согласованию), ОНД(по согласованию), |
|  | Организовать проведение инструктажей по соблюдению пожарной безопасности среди охотников перед открытием охотничьего сезона | Перед открытием охоты | Целинное РОО и Р (по согласованию), |
|  | Организовать патрулирование территорий населённых пунктов и наиболее пожароопасных лесных участков при повышении пожарной опасности патрульными, патрульно-маневренными, маневренными и патрульно-контрольными группами. | В течение пожароопасного периода | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», Лесопользователи (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), 38-ПСЧ (по согласованию). |
|  | Изготовление и распространение наглядных средств противопожарной пропаганды: аншлаги, буклеты, памятки | апрель-август 2024г | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», 38-ПСЧ.(по согласованию), Начальник ОНД (по согласованию), Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Проводить учения и тренировки по действиям при возникновении пожара | По отдельному плану | Руководители организаций, учреждений, согласно плану проведения тренировок (по согласованию) |
|  | Провести семинар со специалистами МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа» по вопросам выполнения требований пожарной безопасности в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов | До 10 апреля | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ, Начальник 38-ПСЧ(по согласованию), ОНД (по согласованию). |
|  | Подготовить и провести сельские и уличные сходы, на которых рассмотреть вопросы пожарной безопасности и укомплектованность жилого сектора первичными средствами тушения пожаров. | До 15 апреля и в течении пожароопасного периода | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа». |
|  | Осуществить противопожарное обустройство лесов, в том числе устройство минерализованных полос, противопожарных водоёмов, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря и содержать в надлежащем состоянии дороги противопожарного назначения. | В течение пожароопасного периода | Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Организовать выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости объектах с круглосуточным пребыванием людей и наличием маломобильных граждан. | Весь период | Руководитель Целинного филиала ГБУ «Межрайонная больница № 6» (по согласованию). |
|  | Организовать обучение мерам пожарной безопасности сельскохозяйственных товаропроизводителей. | апрель-август 2024г | Сектор развития агропромышленного комплекса. |
|  | При проведении полевых сельхозработ не допускать выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения. | В течение пожароопасного периода | С/х производители (по согласованию). Сектор развития агропромышленного комплекса, |
|  | В весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды запретить разведение костров и сжигание мусора, сухой травы в сельских населенных пунктах и на предприятиях. При необходимости ввести особый противопожарный режим на территориях муниципальных образований | апрель-август 2024г. | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа» в пределах своей компетенции, Руководители предприятий (по согласованию) |
|  | Организовать уборку территорий населенных пунктов, объектов жилого сектора, организаций и предприятий от сгораемого мусора и покос травы. | До 15 апреля | МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», Руководители предприятий (по согласованию), Правообладатели земельных участков(по согласованию). |
|  | Уточнить списки лиц, ответственных за эвакуацию населения, перечень задействованной для эвакуации техники, алгоритм действий по эвакуации маломобильных категорий граждан при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров. | До 7 апреля | Председатель эвакуационной комиссии Администрации Целинного муниципального округа МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа»,. |
|  | Выполнить обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов и свалок мусора, а также лесных массивов расположенных на землях населённого пункта. | До начала пожароопасного периода | МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа». |
|  | Создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источников наружного водоснабжения (реки, озера, водонапорные башни), расположенных в населенных пунктах или вблизи их. | До 15 апреля | МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа». МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», |
|  | Организовать и провести месячники (дни) пожарной безопасности по предупреждению пожаров и гибели людей в жилом секторе, с привлечением служб 38-ПСЧ, ОНД и МПО с выполнением мероприятий направленных на профилактику пожаров в жилищном фонде, в том числе: -проведение поквартирных и подомовых обходов; -проведение работы с неблагополучными семьями, гражданами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, а также с проживающими сними лицами; -проведение работы по предупреждению правонарушений и разъяснению требований правовых актов в области пожарной безопасности в образовательных организациях и в семьях с несовершеннолетними правонарушителями | апрель-август 2024г. | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», Начальник 38-ПСЧ (по согласованию), Начальник ОНД (по согласованию), Начальник Отдела образования Администрации Целинного муниципального округа.. Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ. |
|  | Принять меры по приведению в пожаробезопасное состояние мест летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. | До 01.06.2024г. | Начальник Отдела образования Администрации Целинного муниципального округа. МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», |
|  | Обеспечить на территориях сельских поселений наличие и исправности средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара | До 15 апреля | МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа». МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа» |
|  | Перед наступлением нового учебного года устранить имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. | До 25.08.2024г. | Начальник Отдела образования Администрации Целинного муниципального округа. |
|  | Информировать население о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. Организовать размещение в средствах массовой информации публикаций по пропаганде мер пожарной безопасности, предупреждению гибели людей на пожарах в соответствии с действующим законодательством РФ | В течение пожароопасного периода | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», ОНД (по согласованию), 38-ПСЧ (по согласованию) Редакция газеты «Голос Целинника» (по согласованию), Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ. |
|  | Лесопользователям разработать планы тушения лесных пожаров, заключить договоры с 38-ПСЧ и предприятиями округа о совместных действиях при тушении пожаров в лесном фонде. | апрель 2024г. | Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Организовать патрулирование наиболее пожароопасных лесных участков. | По мере необходимости | Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Обеспечить искрогасителями технику задействованную в сельхозпроизводстве и лесоразработках. Создать резерв искрогасителей для техники, предназначенной для тушения лесных пожаров | До 15 апреля | С/х производители (по согласованию), Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Обеспечить готовность сил и средств для ликвидации степных пожаров на землях населённых пунктов, землях сельскохозяйственного назначения. | В течение пожароопасного периода | МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», С/х товаропроизводители (по согласованию). |
|  | Поддерживать в надлежащем состоянии автомобильные дороги в населённых пунктах в весенне-летний сезон для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники | В течение пожароопасного периода | МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», Руководители предприятий (по согласованию). |
|  | Контроль , изготовление и установка на автомобильных дорогах при выезде из населённых пунктов стендов , аншлагов и стандартных знаков, предупреждающих о возможности возникновения пожаров, запрещения въезда в леса, а на съездах с дорог-шлагбаумов, при введении такового ограничения действующим законодательством РФ. Осуществить контроль за выполнением данного мероприятия. | До 26 апреля | Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Запрещение выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,6 метра. | В течение пожароопасного периода | Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Обеспечить очистку лесосек и лесных просек от порубочных остатков. Осуществить контроль за выполнением данного мероприятия | До начала пожароопасного периода | Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Установить запрет на разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев | В течение пожароопасного периода | Лесопользователи (по согласованию). |
|  | Обеспечить выполнение и контроль противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных дорог, в том числе по недопущению выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также по своевременной уборке сухостоя деревьев и кустарников | В течение пожароопасного периода | Руководитель ООО «Передвижная механизированная колонна» (по согласованию). |
|  | При наступлении пожароопасного периода и обострении пожарной обстановки своевременно ввести особый противопожарный режим. На период действия ОПР установить нормативными правовыми актами дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности , принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населённых пунктов на земли населённых пунктов в пределах полномочий, установленных действующим законодательством. | При необходимости | КЧС и ОПБ, Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ. |
|  | Организовать и провести осмотр фактического наличия и готовности сил и средств лесопожарных и иных формирований, включенных в планы тушения лесных пожаров в 2023 году | До 15 апреля | Межведомственная комиссия Целинного муниципального округа (по согласованию) |
|  | Рекомендовать приобретение ранцевых огнетушителей | До начала пожароопасного периода | МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа». МКУ «Пожарная охрана Целинного муниципального округа», |
|  | Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности владельцами, пользователями земель, граничащих с землями лесного фонда, землями населённых пунктов, лесопользователями, создания ими систем предупреждения и тушения лесных пожаров на арендованных лесных участках, запасов горюче-смазочных материалов и укомплектованностью средствами пожаротушения за счет собственных средств | В течении пожароопасного периода | Владельцы и пользователи земель (по согласованию) МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа», Лесопользователи (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию). |
|  | Обеспечить защиту сельхозугодий от зарастания сорной растительностью и своевременное проведение сенокошения на сенокосах | В течение пожароопасного периода | Правообладатели земельных участков |