КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 февраля 2025 года                        № 71-р                                      с. Целинное

О проведении мероприятия «Широкая Масленица» на площади села Целинного 2 марта 2025 года

В связи с проведением 2.03.2025 г. мероприятия «Широкая Масленица» в селе Целинном, Администрация Целинного муниципального округа

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

- Утвердить план мероприятий подготовки и проведения «Широкой Масленицы» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению «Широкой Масленицы» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Целинного муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы социального развития.

Глава Целинного муниципального округа                        П.И. Скоробогатов

Исп. Мухачёва С.А.

тел:8(35241)2 18 73

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Целинного муниципального округа от 25.02.2025   №71-р «О проведении мероприятия «Широкая Масленица» на площади села Целинного 2 марта 2025 года»

План мероприятий и проведения «Широкой Масленицы»

на центральной площади села Целинного

| №п п. | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка центральной площади | до 28.02.2025 | Воробьева Н.М. |
| 2. | Изготовление чучела зимы | до 28.02.2025 | Малафей О.А. Воробьева Н.М. (по согласованию) |
| 3. | Подготовка сценария | до 25.02.2025 | Малафей О.А |
| 4. | Проведение мероприятия | 02.03.2025 12:00 | Малафей О.А. |
| 5. | Подготовка и проведение игр для взрослых и детей: - Гири, армрестлинг; - «Поймай рыбку», «Блинные рожицы», «Корнхолл», «Розетка», «Ходули», Эстафета с препятствиями «Горячий блин», Игра «Крестики-нолики»; - мастер-класс «Краски весны»; - мастер-класс «Изготовление кукол-масленок»; - выставка экспозиция «Русская печь»; - конкурс «Как на масляной неделе из печи блины летели»; - ярмарка-продажа сувенирной продукции от ТИЦа. | 02.03.2025 | Василькина О.А. Никульча Т.Г. Дегтярёва Н.А |
| 6. | Организация торгового обслуживания на центральной площади с. Целинное | 02.03.2025 с 11:00 до 14:00ч. | Кашин А.В. |
| 7. | Разработка и размещение афиш на официальных страницах | до 01.03.2025 | Малафей О.А. |
| 8. | Подготовка заявок на обеспечение правопорядка, пожарной безопасности и медицинского обслуживания во время проведения мероприятий | до 26.02.2025 | Мухачёва С.А. |
| 9. | Обеспечение охраны правопорядка, пожарной безопасности и медицинского обслуживания во время проведения мероприятий | 02.03.2025 с 12:00 до 14:00 | Мазуркевич А.В. (по согласованию) Потысьев А.Н. (по согласованию) Колеватова Н.А. |

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Целинного муниципального округа от 25.02.2025   №71-р «О проведении мероприятия «Широкая Масленица» на площади села Целинного 2 марта 2025 года»

ОРГКОМИТЕТ

по подготовке и проведению «Широкой масленицы»

- Гарипова Е.В. – заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы социального развития;

- Кашин А.В. – заместитель Главы Администрации Целинного муниципального округа, курирующий вопросы экономического развития;

- Савенко О.П. – начальник Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа;

- Козлова Л.В. – начальник Отдела образования Администрации Целинного муниципального округа;

- Мухачёва С.А. – ведущий специалист по культуре и туризму Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа;

- Василькина О.А. – ведущий специалист по спорту Отдела социального развития Администрации Целинного муниципального округа;

- Никульча Т.Г. – директор МКУ ДО «ЦДЮЦ»;

- Воробьева Н.М. –директор МКУ «Территориальное управление Целинного муниципального округа»;

- Мазуркевич А.В. –  начальник ОП «Целинное» (по согласованию);

- Потысьев А.Н. –  начальник ПСЧ-38 (по согласованию);

- Колеватова Н.А. –  Руководитель Целинного филиала ГБУ «Межрайонная больница №6»;

- Никонов А.В. – директор МКУ ДО «ДЮСШ»;

- Дегтярева Н.А.  – директор МКУК «ЦМЦБ»;

- Малафей О.А. – и.о. директора МКУК «ЦТКС».